**Информация о проведении контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Министерстве образования и науки Алтайского края за 2020-2021 годы (НП «Образование»)»**

1. Контрольное мероприятие проведено в соответствии с запросом Счетной палаты Алтайского края от 18.01.2022 № 81/П/64, от 03.03.2022 № 81/П/229 согласно пункту 1.3.5.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2022 год, решением о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной палатой Алтайского края и контрольно-счетной палатой Рубцовского района Алтайского края от 24.01.2022, распоряжениями председателя контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края от 01.02.2022 № 06, от 04.03.2022№ 30.

2. Предмет совместного контрольного мероприятия:

2.1. Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, связанные с использованием бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»).

2.2.Деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»):

Комитета Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа».

2.3. Использование бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» (НП «Образование»).

2.4. Бухгалтерская, бюджетная, статистическая отчетность, справочные и информационные материалы.

3. Объекты совместного контрольного мероприятия:

Комитет Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа».

4. Цели совместного контрольного мероприятия:

4.1. Цель 1. Установить достаточность и своевременность принятия нормативных правовых актов, обосновывающих операции со средствами, выделенными на реализацию регионального проекта.

Вопросы:

4.1.1.Оценить достаточность и своевременность принятых нормативных правовых актов для реализации регионального проекта.

4.1.2. Оценить полноту и достаточность показателей (индикаторов), установленных региональным проектом.

4.2. Цель 2. Установить полноту поступления, правомерного и эффективного использования средств, направленных на выполнение мероприятий регионального проекта.

4.2.1. Вопросы:

4.2.1. Проверить соответствие объемов финансирования мероприятий регионального проекта бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Рубцовского районного Собрания депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.2.2. Проверить полноту поступления, правомерного и эффективного использования средств, направленных на выполнение мероприятий регионального проекта.

4.2.3. Проверить достоверность, своевременность и полноту представленных отчетов, предусмотренных соглашениями.

Проверить соблюдение требований законодательства в сфере закупок, работ, услуг при заключении и исполнении государственных контрактов. Наличие и достоверность документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров, а также их соответствие видам и объемам работ, предусмотренных государственным контрактом, проектной документацией (выборочно).

4.2.4. Проверить своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. Своевременность произведенных расчетов с поставщиками и подрядчиками. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности на отчетные даты, законность образования и своевременность погашения. Наличие случаев необоснованного списания дебиторской и кредиторской задолженности при отсутствии актов выполненных работ, заключенных договоров, без оприходования поступивших материальных ценностей и по другим причинам.

4.3.Цель 3. Определить результативность выполнения мероприятий регионального проекта.

Вопросы:

4.3.1. Провести анализ достижения значений показателей (индикаторов), установленных региональным проектом.

5. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

6. Ответственные лица за проведение совместного контрольного мероприятия:

от Счетной палаты Алтайского края – аудитор Счетной палаты Алтайского края Калганов С.М.;

от контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края – председатель контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края Качусова Н.В.

6. Срок представления материалов по результатам контрольного мероприятия в Счетную палату Алтайского края до 31 марта 2022 года.

Комитет Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию (далее – комитет) создан для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Рубцовский район Алтайского края в сфере образования, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования Рубцовский район Алтайского края.

Комитет является органом Администрации Рубцовского района Алтайского края, осуществляющим управление в сфере образования.

В своей деятельности непосредственно подчиняется Главе Рубцовского района, а также осуществляет управление и контроль деятельности подведомственных муниципальных учреждений следующих типов:

- дошкольные образовательные учреждения;

- общеобразовательные учреждения;

- образовательные учреждения дополнительного образования детей (за исключением школ искусств и музыкальных школ).

Осуществляет функции по реализации полномочий в организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организации предоставления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов РФ; созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях; организации отдыха и оздоровления детей; по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, а также отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений.

Комитет реализует основные принципы государственной политики в области образования, организует и осуществляет деятельность по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей.

Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой бюджетный счет в Территориальном отделе № 62 Управления Федеральногоказначейства по Алтайскому краю, печать со своим наименованием установленного образца, бланки, штампы и другие реквизиты. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти, Алтайского края, местного самоуправления муниципального образования Рубцовский район Алтайского края, а также Положением «О комитете Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию» от 27.02.2015 года № 08. Имущество, передаваемое во владение и пользование комитета, закрепляется за комитетом на праве оперативного управления, является собственностью Рубцовского района. Комитет вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Фактический адрес комитета: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57.

Юридический адрес комитета: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57.

Полное наименование: комитет Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию.

Сокращенное наименование: комитет Администрации района по образованию.

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение.

Комитет является казенным учреждением.

Председатель комитета – Костин Василий Николаевич.

Главный бухгалтер – Гуськова Алла Ивановна.

Комитету подведомственны 15 бюджетных учреждений, 12 из которых, средние общеобразовательные школы («СОШ»). Все школы имеют лицензии на право ведения общеобразовательной деятельности, выданные Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» является некоммерческой общеобразовательной организацией, созданной на основании постановления Администрации Рубцовского района от 09.11.2011 № 810.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки в Российской Федерации, Законом Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», иными законодательными и нормативными правовыми актами Алтайского края, а также нормативными правовыми актами Рубцовского муниципального района, Уставом и локальными актами Учреждения.

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование: МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа».

Тип образовательной организации – бюджетная общеобразовательная организация. Организационно - правовая форма: Учреждение.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 432 от 12.05.2012г. серия А № 0001520.

ИНН 2269002618, КПП 226901001 ОГРН 1022202613795, ОКПО 21435423, ОКТМО 01638110101, казначейский счет: 03234643016380001700, единый казначейский счет: 40102810045370000009, БИК ТОФК: 010173001, телефон: 8 (38557)-71-1-16;4-26-21, E-mail: [оо972school@gmail.com](mailto:оо972school@gmail.com)., [rubtsovsk.rko@gmail.com](mailto:rubtsovsk.rko@gmail.com).

Учредителем и собственником имущества является – муниципальное образование Рубцовский район Алтайского края. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Рубцовского района Алтайского края. Юридический и фактический адрес учредителя: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Карла Маркса,182.

Юридический и фактический адрес МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа»: Алтайский край, Рубцовский район, с. Новониколаевка, ул. Вовченко, 2.

Директор МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» – Семилуцкая Марина Борисовна (распоряжение Администрации Рубцовского района Алтайского края от 31.07.2020 № 65-л о назначении на должность и распоряжение Администрации Рубцовского района Алтайского края от 31.08.2021 № 74-л об увольнении). Максимяк Ольга Юрьевна (распоряжение Администрации Рубцовского района Алтайского края от 01.09.2021 № 75-л о назначении на должность).

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Министерстве образования и науки Алтайского края за 2020-2021 годы (НП «Образование»)» проведено камеральным способом, на основании представленных комитетом Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию документов. Проверке были подвергнуты все представленные документы и сведения. 22.02.2022 года была проведена выездная проверка в МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края для проведения инвентаризации закупленного спортивного инвентаря и оборудования.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов Алтайского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» заключено Соглашение от 26.01.2021 № 01638000-1-2021-002 о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету Рубцовского муниципального района Алтайского края на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Соглашение), предметом которого является предоставление из бюджета Алтайского края в 2021-2023 годах бюджету Рубцовского муниципального района субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству образования и науки Алтайского края, как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 074, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 582 Е2 50970, вид расходов 521 в целях достижения результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494.

Комитетом Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 году была предоставлена муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края» на основании:

- Соглашения от 09.12.2021 № 20-2021-83974 о предоставлении из бюджета муниципального образования «Рубцовский район» Алтайского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В проверяемом периоде бюджетные средства по условиям Соглашения от 26.01.2021 № 01638000-1-2021-002 о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету Рубцовского муниципального района Алтайского края на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, должны были быть использованы на капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 23.06.2021 № 0817200000321007452 заключен контракт от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ (далее - Контракт) идентификационный код закупки 213226900261822690100100040020000243.

Предметом является своевременно выполненная работа Подрядчиком по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» с. Новониколаевка Рубцовского района Алтайского края в соответствии с проектной документацией ([приложение №](#sub_610248) 4 к Контракту) в сроки, указанные в Контракте, Графике выполнения работ ([приложение №3](#sub_610248) к Контракту) и сдача результата работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. п. 5.3. п. 5 Контракта от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, работа должна быть закончена в срок не позднее 15.08.2021 года.

Согласно п. п. 6.2 п. 6 Контракта от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работы, комплект подписанных документов: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах в целях подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракт, а также счет и (или) универсальный передаточный документ (счет-фактуру) (при наличии).

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в первом абзаце п. п. 6.2 п. 6 Контракта от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

Кроме этого, ремонтные работы спортивного зала МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края в соответствии с графиком выполнения работ, предусмотренным Контрактом от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, по состоянию на 15.08.2021 года завершены не были.

Согласно п. п. 12.1. п. 12 Контракта от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям: подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным.

Решение об одностороннем отказе МБОУ «Новониколаевская СОШ» от исполнения Контракта от 5 июля 2021 № 08172000003210074520001 на выполнение работ, было направлено Заказчику 17.12.2021 года и размещено в единой информационной системе в сфере закупок. Основание Акт обследования от 16.12.2021 года.

Дата вступления в силу решения суда / дата уведомления поставщика, уведомления заказчика - 17.01.2022 года.

Дата расторжения контракта - 28.01.2022 года. Причина расторжения контракта - неисполнение подрядчиком обязательств по контракту.

Субсидия из бюджета Алтайского края в 2021-2023 годах бюджету Рубцовского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках заключенного Соглашения от 26.01.2021 № 01638000-1-2021-002 возвращена.

При проверке данного контракта, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, не выявлено.

2. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 года № 117 «Об утверждении [Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами](https://docs.cntd.ru/document/564748801#6540IN)», приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа Рубцовского района Алтайского края» от 10.09.2021 № 11 «Об организации работы школьного спортивного клуба» был создан спортивный клуб.

Создание и развитие школьного спортивного клуба направлено на вовлечение обучающихся в систематическое занятие физической культурой и спортом, создание необходимых условий для организации тренировочного процесса, продвижение идей спорта и здорового образа жизни среди членов школьного спортивного клуба.

Информация о школьном спортивном клубе «Старт» МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края размещена на портале органов местного самоуправления Рубцовского района Алтайского края по адресу http://oo972.edu22.info/skstart/ раздел ШСК «Старт».

Перечень документов, подтверждающих создание школьного спортивного клуба «Старт», соответствует разделу 3 распоряжения Минпросвещения России от 05.12.2019 № Р-124 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»».

3. На основании Дополнительного соглашения от 29.12.2021 № 01638000-1-2021-002/3 к Соглашению от 26.01.2021№ 01638000-1-2021-002 и приказа комитета Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию от 29.12.2021 № 469 «О внесении изменений в приказ от 21.01.2021 № 26 «О проведении капитального ремонта спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края» заключен Договор от 29.12.2021 № 1461. Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ООО «Мэйпл», в лице руководителя оптового отдела Даниловой А.Н., действующей на основании Доверенности от 11.01.2021 № 2 и комитетом Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию, в лице заместителя главы Администрации Рубцовского района, председателя комитета Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию Костина В.Н., действующего на основании Положения.

Предмет договора – приобретение спортивного инвентаря и оборудования для в целях обновления материально-технической базы спортивного зала МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края.

Приобретенный спортивный инвентарь и оборудование соответствует Перечню спортивного инвентаря и оборудования, допустимые к закупке   
за счет средств субсидии в рамках мероприятия «развитие   
школьного спортивного клуба» приложения № 3 к распоряжению Минпросвещения России от 05.12.2019 № Р-124 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»» и «Перечню спортивного инвентаря и оборудования, закупаемого муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района, для реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году», согласно письма Министерства образования и науки Алтайского края от 29.12.2021 № 23-П/07/3737.

Нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Приказом комитета Администрации Рубцовского района Алтайского края по образованию от 30.12.2021 № 473 «О безвозмездной передаче комитетом и принятии спортивного оборудования и инвентаря МБОУ «Новониколаевская СОШ» спортивный инвентарь и оборудование переданы на безвозмездной основе МБОУ «Новониколаевская СОШ».

22.02.2022 года комиссией в составе 4 человек, согласно распоряжению контрольно-счетной палаты Рубцовского района Алтайского края от 21.02.2022 № 11/1, проведена инвентаризация спортивного инвентаря и оборудования. Инвентаризация проведена сплошным методом, с использованием данных бухгалтерского учета. Излишек и недостач не обнаружено.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия: не поступали.

Результаты проведения контрольного мероприятия доведены до сведения Главы Рубцовского района П.И. Афанасьева.

Акт по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию В.Н. Костина и в Счетную палату Алтайского края.