                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                               АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                                    РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2013                                                                                                                   № 50             

                                                 с. Ракиты
Об утверждении порядка разработки, 
реализации  и оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном
образовании Ракитовский сельсовет 

Рубцовского района Алтайского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования 
      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ в муниципальном образовании Ракитовский сель
совет Рубцовского района Алтайского края.
2.  Установить,  что координацию деятельности  по формированию  и реализа-
ции    муниципальных    программ    осуществляет   Администрация Ракитовского
сельсовета .
      3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

      4. Отменить постановление Администрации Ракитовского сельсовета от 25.12.
2012 № 40 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании
Ракитовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края» как утратившее силу.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается  на Главу
сельсовета
Глава сельсовета                                                                         Т.А. Рубцова
                                                           Утвержден постановлением Администрации
                                                 Ракитовского сельсовета от  27.11.2013 № 50
ПОРЯДОК

                          разработки, реализации и оценки эффективности 
                                               муниципальных программ

1. Общие положения
1.1.  Настоящий     порядок     регламентирует     процесс     разработки, реализа-
ции  и оценки эффективности  муниципальных программ, а также контроля за хо-
дом    их    реализации    на    территории  муниципального образования Ракитовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края. 
         1.2. Муниципальная программа муниципального образования Ракитовский се-
льсовет Рубцовского района Алтайского края  (далее – муниципальная программ-
ма)  - система  мероприятий  (взаимоувязанных  по задачам, срокам  и механизмам  осуществления, ресурсам  и результатам), направленных на решение приоритет- ных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально- эконо-

мического развития муниципального образования Ракитовский сельсовет Рубцовс-

кого района Алтайского края,  требующих  согласованного    взаимодействия нес-

кольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюдже-тов всех уровней и иных источников финансирования.
1.3.
Муниципальная  программа  может  включать  в себя  несколько подпрог-
рамм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках од-
ной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, ис-

ходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к со- 
держанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.
1.4.  Разработка  и реализация  муниципальной  программы осуществляется ор-
ганом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация    политики    в    определенной    сфере    (далее - «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления – соиспол-

нителями муниципальной программы (далее –  «соисполнители») и (или) участни- 
ками муниципальной программы.
1.5. Муниципальная      программа      утверждается      постановлением Админи-страции  Ракитовского сельсовета  Рубцовского района Алтайского края .
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
       2. Требования к содержанию муниципальной программы 
2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1)
паспорт   муниципальной   программы   согласно   приложению   к настояще

му порядку (таблица 1);
2)
текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:
· общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
· приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и за-
дачи,   описание   основных   ожидаемых   конечных   результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;
-обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и под- 
программ муниципальной программы;
· общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной программы;
· анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управ-
ления рисками реализации муниципальной программы;
      -методика оценки эффективности муниципальной программы;
       3) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложе-
нию к настоящему порядку (таблицы 2-4);
       4) подпрограммы муниципальной программы.
2.2.
В    вводной    части    раздела    «Общая    характеристика    сферы реа-
лизации    муниципальной    программы»   должен    содержаться    анализ текущего
состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствую-
щей сферы социально-экономического развития.
В данный раздел включается информация:
      - основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;
      - прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
2.3. В  разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной прог-
раммы, цели,  задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач,   описание   основных   ожидаемых   конечных   результатов муниципальной
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» должны  быть  сформулированы  приоритетные  направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации    муниципальной про-    граммы,   сроки   и    этапы    реализации муниципальной программы.
Цели должны соответствовать следующим требованиям:
· конкретность   (использование   формулировок,    не   допускающих произволь-
ное или неоднозначное толкование);
      - измеримость (достижение цели можно проверить);
· достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муници-
пальной программы);
· релевантность    (соответствие    формулировки    цели    ожидаемым конеч-
ным результатам).
Сформулированные     задачи     должны     быть     необходимыми и достаточ-
ными для достижения целей муниципальной программы.

2.4.
Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включен-
ных  в  перечень  мероприятий,  и  о связи  реализации  отдельных мероприятий с
достижением  целей   муниципальной  программы  (далее - мероприятия).
Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
подпрограмм.
Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам
приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 3).
2.5.
Раздел «Общий объем финансовых ресурсов,  необходимых для реа-
лизации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналити-
ческую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюд     жета     и     внебюджетных     источников,     направляемых (планируемых) на реа-
лизацию муниципальной программы  на основании данных года разработки муни- ципальной программы.
Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования Ракитовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края  на соответствующий период.
Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых  для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования,  в том числе:
· из средств федерального бюджета;
· из средств краевого бюджета;
· из средств местного бюджета:
· из внебюджетных источников.
Сводная информация об объемах и источниках финансирования муници-пальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 4).

2.6.
Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи- сание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусма-

тривает:
1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру   влияния   на   ход   и   результаты   реализации   муниципальной программы;
2) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муни-
ципальной программы.
      2.7. В   разделе   «Методика   оценки   эффективности   муниципальной програм-

мы» приводится соответствующая методика.
      2.8. Раздел «Подпрограммы   муниципальной   программы»   содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпро-

 граммы, входящей в муниципальную программу.
             3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1.
Разработка     муниципальных     программ     осуществляется     на
основании перечня муниципальных программ,
Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Ракитовского сельсовета.
3.2.
Перечень муниципальных программ содержит:
        1)
наименования муниципальных программ;
2)
наименования   ответственных   исполнителей   и   соисполнителей муници-

пальных программ и подпрограмм.
3.3.  Разработка   проекта   муниципальной   программы   производится ответст-
венным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.4.  Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласо-
ван всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не
согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполни- 

телей и протоколы согласительных совещаний.
Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной
программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.
3.5.
 Муниципальные  программы,   предлагаемые  к  финансированию начиная
с   очередного   финансового   года,   а  также   изменения   в   ранее утвержденные     муниципальные     программы,     подлежат     утверждению постановлением Адми-нистрации Ракитовского сельсовета не позднее чем за 1  месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый   год   и   на   плановый   период   в  Ракитовское сельское Собрание депутатов. 
                   4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части рас-
ходных обязательств муниципального образования Ракитовский сельсовет осуще-ствляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – «бюджет- ные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4.2.  Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решени
ем о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
4.3. Планирование     бюджетных     ассигнований     на     реализацию муниципа-
льных    программ    в    очередном    году    и    плановом    периоде осуществляется
в   соответствии   с   нормативными   правовыми   актами, регулирующими   порядок   составления   проекта   решения   о   бюджете   и планирование бюджетных ассигно- ваний.
            5. Управление и контроль реализации муниципальной программы
5.1.
Текущее управление и  мониторинг реализации  муниципальной программ-
мы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.
5.2.
В   целях   управления   и   контроля   реализации   муниципальной про-
граммы осуществляется:
· текущий   мониторинг  реализации   муниципальной   программы  на постоян-
ной   основе   в   течение   всего   срока   реализации   муниципальной программы
(далее - мониторинг);
· подготовка    годового    отчета    о    ходе    реализации    и    оценке эффекти-
вности муниципальной программы (далее - годовой отчет);
· подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффекти-
вности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);
· размещение    годового    отчета,    сводного    годового    отчета    на официа-
льном  сайте   Администрации муниципального   образования Ракитовский сельсо- вет Рубцовского района Алтайского края   в   сети Интернет.

5.3.
Мониторинг       осуществляют       ответственный       исполнитель, соис-
полнители, участники подпрограммы.
Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.
5.4.
Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется
ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий програ-
ммы     в     установленные     сроки,     сведения     о     финансировании муниципаль-
ной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индика-торов муниципальной программы.
5.5.  Годовой  отчет  о  ходе   реализации   и  оценке  эффективности муници-
пальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями    и    направляется    в Администрацию Ракитовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края    
       5.6. Годовой отчет о  ходе  реализации  муниципальной   программы подлежит
размещению      на      официальном      сайте      Администрации муниципального образования Ракитовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края в сети Интернет.
      5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принима-
ется   решение   об   объемах   бюджетных   ассигнований   на   ее реализацию на
очередной финансовый  год  и  плановый  период или  о досрочном прекращении     реализации     отдельных     мероприятий     или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.
     5.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в поряд-
ке,  предусмотренном  для   утверждения  проектов  муниципальных программ.
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                               к порядку разработки, реализации

                                                                               и оценки эффективности

                                                                               муниципальных программ

                                                                                                    Таблица 1
                                                     ПАСПОРТ

         муниципальной программы муниципального образования

         Ракитовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

	Ответственный исполнитель 

программы
	

	Соисполнители программы
	

	Участники программы
	

	Подпрограммы программы
	

	Программно-целевые инструменты

программы
	

	Цели программы
	

	Задачи программы
	

	Целевые индикаторы  и показатели программы
	

	Сроки и этапы реализации

программы
	

	Объемы финансирования

программы
	

	Ожидаемые результаты реализации

программы
	


                                                                                                    Таблица 2

                                                СВЕДЕНИЯ

                     об индикаторах муниципальной программы 

                    (показателях подпрограммы) и их значениях

	№

п/п
	Наименование

Индикатора

(показателя)
	Ед.

изм.
	                          Значение по годам

	
	
	
	Год,предшест

вующий году

разработки му

ниципальной

программы

(факт)
	Год разработки

Муниципальной

Программы

(оценка)
	Реализации муниципальной

       программы

	
	
	
	
	
	1-й

год
	2-й

год
	3-й

год
	
	n-й
год

	 1
	           2
	    3
	           4
	             5
	   6
	  7
	   8
	  9
	 10

	                                        Наименование муниципальной программы

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                             Подпрограмма  1 (наименование)

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                             Подпрограмма 2  (наименование)

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                     Таблица 3

                        Перечень мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Цель, задача,

мероприятие
	  Срок

реализации
	Участник

программы
	    Сумма расходов, тыс. рублей
	Источни-

ки финан 

сирован.

	
	
	
	
	1-й

год
	2-й

год
	3-й

год
	
	n-й

год
	Все-

го
	

	 1
	         2
	       3
	       4
	  5
	   6
	  7
	 8
	 9
	10
	   11

	                                  Подпрограмма 1  (наименование)

	1
	Цель 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том

числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федеральн
бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой
бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный 
бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюдже
тные источнки

	2
	Задача 1.1


	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том

числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федеральн

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный 

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюдже

тные источнки

	3
	Мероприя-

тие 1.1.1


	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том

числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федеральн

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный 

бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюдже

тные источнки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                     Подпрограмма N  (наименование)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                 Таблица 4

                         Объем финансовых ресурсов, необходимых

                         для реализации муниципальной программы

	Источники и направления

расходов
	      Сумма расходов, тыс. рублей

	
	1-й

год
	….
	n – й
год
	  всего

	                                 1
	     2
	      3
	      4
	       5

	Всего финансовых затрат
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	из бюджета муниципального образования Ракитовский сельсовет
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	

	Прочие расходы
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	из бюджета муниципального образования Ракитовский сельсовет
	
	
	
	

	из краевого бюджета (на условиях

софинансирования)
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях

софинансирования)
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	


                                                                                                                    Таблица 5

                                           ПАСПОРТ

подпрограммы муниципального образования Ракитовский сельсовет

                       Рубцовского района Алтайского края

	Соисполнитель муниципальной
программы
	

	Участники подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Перечень мероприятий
подпрограммы
	

	Показатели подпрограммы
	

	Сроки и этапы реализации
подпрограммы
	

	Объемы финансирования
подпрограммы
	

	
	


