**Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.**

**Общие положения**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) х ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = (K/ L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

В случае превышения 100% выполнения планового значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) х ∑(Rj х 100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.**

1. «Молодежь Рубцовского района» на 2015-2020 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество молодежных мероприятий по пропаганде ЗОЖ | шт | 6 | 8 | 133,3 |
| 2 | Количество молодых людей вовлеченных в деятельность МОО, военно-патриотических клубов и других гражданских институтов, являющихся партнерами отдела по делам молодежи | человек | 80 | 110 | 137,5 |
| 3 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | человек | 60 | 60 | 100 |
| 4 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов | человек | 100 | 200 | 200 |
| 5 | Количество статей, публикаций, пресс-релизов, в СМИ в сфере молодежной политики | человек | 20 | 20 | 100 |

Cel= 1/5\*(100+100+100+100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 50 | 90,7 | 181,4 |

Fin =100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 13.

Mer=1/13\*13\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

2. "Обеспечение жильем молодых семей в Рубцовском районе"

на 2015 - 2020 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках программы | % | 25 | 0 | 0 |

Cel= 1/2\*(100+0);

Cel=50 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 300 | 261,8 | 87,3 |

Fin=87,3 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3\*3\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(50,0+87,3+100)/3

О=79,1%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Рубцовском районе

на 2015-2020 годы»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей  численности указанной категории. | % | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Охват психологической помощью подростков, впервые выявленных с диагнозом наркомания | % | 100 | 100 | 100 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 10 | 13,1 | 131,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer=1/10\*10\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Рубцовском районе»

на 2015-2020 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Снижение количества погибших в ДТП | % | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Уменьшение детского травматизма | % | 12 | 12 | 100 |
| 3 | Организация обучения правилам дорожного движения, повышение культуры безопасного поведения на дорогах | % | 8 | 8 | 100 |

Cel= 1/3\*(100+100+100)

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 20 | 100,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/3\*1\*100

Mer=66,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+66,7)/3

О=88,9%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**5. «Поддержка предпринимательства в Рубцовском районе**

**на 2015-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого среднего предпринимательства | ед | 360 | 338 | 93,9 |
| 2 | Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике | % | 20 | 18 | 90 |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и ИП | чел. | 2028 | 2012 | 99,2 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями | % | 107 | 107 | 100 |
| 5 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед | 1 | 1 | 100 |

Cel= 1/5\*(93,9+90,0+99,2+100+100);

Cel=96,6%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 120 | 141,7 | 118,1 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 19 мероприятий, из них выполнено 18.

Mer=1/19\*18\*100

Mer=94,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,6+100+94,7)/3

О=97,1%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**6. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Рубцовском районе» на 2019-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории района и необходимых действиях в подобных ситуациях. | шт | 4 | 1 | 25 |
| 2 | Количество работников учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма. | чел. | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории. | % | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Число общественных или религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории района. | шт | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Число экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки в районе. | шт. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/5\*(25+0+100+100+100);

Cel=65,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 7 | 7,6 | 108,6 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11\*11\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(65+100+100)/3

О=88,3%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рубцовском районе» на 2015-2020 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 12,7 | 10,5 | 121 |
| 2 | Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними) | фактов | 7 | 6 | 116,7 |
| 3 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений) | фактов | 26 | 29 | 89,7 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 203 | 64 | 317,2 |

Cel= 1/4\*(100+100+89,7+100);

Cel=97,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 21,9 | 109,5 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 9.

Mer=1/10\*9\*100

Mer=90,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(97,4+100+90)/3

О=95,8%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

1. «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019 – 2023 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,19 | 4 | 125,4 |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 8,8 | 9 | 102,3 |
| 3 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Рубцовского района | % | 3,2 | 3,2 | 100 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 7,1 | 100 |
| 5 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Рубцовского района | % | 7 | 7 | 100 |
| 6 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 4,8 | 44,4 |
| 7 | Уровень обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет | % | 31,6 | 31,6 | 100 |
| 8 | Рост числа обращений к библиотекам удаленных - пользователей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 22 | 22 | 100 |
| 9 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек, на 1000 человек населения | экз. | 6966 | 7124 | 102,3 |
| 10 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 80,1 | 80,4 | 100,4 |

Cel= 1/10\*(100+100+100+100+100+44,4+100+100+100+100);

Cel=94,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 17841 | 16933,1 | 94,9 |

Fin=94,9%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 8.

Mer=1/8\*8\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(94,4+94,9+100)/3

О=96,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**9. «Развитие системы образования Рубцовского района»**

**на 2015–2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват обучающихся всеми видами питания. | % | 98 | 97 | 99 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста. | % | 59,3 | 55,1 | 92,9 |
| 4 | Число детей, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов). | чел. | 87 | 68 | 78,2 |
| 5 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях различного типа | % | 65 | 72,5 | 111,5 |
| 6 | Количество муниципальных подведомственных учреждений, завершивших проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников. | % | 48,3 | 100 | 207 |
| 7 | Увеличение доли выпускников Рубцовского района, поступивших в педагогические ВУЗы, ССУЗы края | % | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 8 | Увеличение среднего проходного балла ЕГЭ, необходимого для зачисления в педагогические ВУЗы края | % | 2,1 | 2,1 | 100 |
| 9 | Увеличение количества прибывающих в систему образования молодых специалистов (количество человек, прибывших на 1 сентября текущего года) | чел. | 8 | 12 | 150 |
| 10 | Увеличение процента закрепляемых молодых учителей в районе | % | 75 | 91,6 | 122,1 |
| 11 | Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей района | % | 23,8 | 22,9 | 96,2 |

Cel= 1/11\*(100+99+92,9+78,2+100+100+100+100+100+100+96,2);

Cel=96,9%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы, | Тыс.руб | 252549 | 257700,5 | 102,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 25 мероприятий, из них выполнено 20.

Mer=1/25\*20\*100

Mer=80,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,9+100+80)/3

О=92,3

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**10.«Содействие занятости населения Рубцовского района» на 2017-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода). | % | 2,2 | 2,8 | 127,3 |
| 2 | Коэффициент напряжённости  на рынке труда (число незанятых трудовой деятельностью и стоящих на учете в службе занятости граждан, приходящихся на одну заявленную работодателями вакансию). | чел./ вакансия | 2,3 | 2,1 | 91,3 |
| 3 | Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих мест. | ед | 150 | 50 | 33,3 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 29412 | 31796 | 108,1 |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих мест. | % | 94 | 98 | 104,3 |

Cel= 1/5\*(100+91,3+33,3+100+100);

Cel=84,9%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы, | Тыс.руб | 54525,3 | 153489,5 | 281,5 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 25 мероприятий, из них выполнено 25.

Mer=1/25\*25\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(84,9+100+100)/3

О=94,9%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**11.«Устойчивое развитие сельских поселений Рубцовского района» на 2013–2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Среднемесячные денежные доходы | 14,1 | 13 | 92,2 | 94,7 |
| 2 | Номинальная заработная плата | 25,1 | 31,8 | 126,7 | 107,2 |
| 3 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | 2,2 | 2,8 | 78,6 | 84,6 |
| 4 | Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Ввод жилья | 2,3 | 2,7 | 117,4 | 100 |
| 6 | Обеспеченность жильем | 24,1 | 24,1 | 100 | 100 |
| 7 | Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ввод в действие локальных водопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cel= 1/8\*(92,2+100+78,6+100+100+100+100+100);

Cel=96,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 25288 | 422273 | 167,2 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 12 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer=1/12\*10\*100

Mer=83,3%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,3+100+83,3)/3

О=93,2%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Экономия расхода электроэнергии | % | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Снижение расхода угля | % | 2 | 2 | 100 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 0 | 0 |

Fin=0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/3\*2\*100

Mer=66,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+0+66,7)/3

О=55,6%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**13. «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2015-2020 годы в муниципальном образовании Рубцовский район Алтайского края»**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Размер неналоговых доходов районного бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков, приватизации муниципального имущества | тыс.руб. | 18100 | 32019 | 176,9 |
| 2 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрации права собственности | % | 91 | 93,1 | 102,3 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 300 | 551 | 183,6 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/2\*2\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**14. «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе Алтайского края» на 2017-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Доля жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45 | 45,9 | 102 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,2 | 51,6 | 97 |
| 3 | Доля жителей района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22 | 22 | 100 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 76 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. | % | 17,6 | 10 | 56,8 |
| 6 | Доля жителей района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 45 | 45 | 100 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | % | 70 | 70 | 100 |

Cel= 1/7\*(100+97+100+100+56,8+100+100);

Cel=93,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 5450 | 5361 | 98,4 |

Fin=98,4%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11\*11\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(93,4+98,4+100)/3

О=97,3%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Из четырнадцати действующей в районе муниципальных программ двенадцать достигли высокого уровня эффективности (свыше 80%).

Две муниципальных программ достигли в 2019 году среднего уровня эффективности (от 40 до 80%).

Муниципальных программ с низким уровнем комплексной оценки за 2019 год в районе нет.