РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____13.12.2024_____                                                                 №____592_____

г.Рубцовск

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической культуры

и спорта в Рубцовском районе Алтайского края»

на 2025 – 2030 годы

В целях развития физической культуры и спорта в Рубцовском районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Рубцовского района «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе Алтайского края» на 2025 – 2030 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию.

Глава района                                                                                   П.И. Афанасьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Рубцовского района

от   13.12.2024   №  592

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в Рубцовском районе Алтайского края» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе Алтайского края» на 2025 - 2030 годы

(далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы | МБУ ДО «СШ Рубцовского района» |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Рубцовского района Алтайского края. Районные учреждения и общественные объединения, участвующие в развитии физической культуры и спорта (по согласованию) |
| Цель программы | Создание условий для укрепления здоровья населения Рубцовского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) |
| Задачи программы | - создание социальных и организационных условий для развития в Рубцовском районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни; - повышение эффективности подготовки спортсменов; - увеличение доли населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; - доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в данной возрастной категории; - доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории; - доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории; - уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; - доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2030 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет всего: 47 100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2026 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2027 год –7 850,0 тыс. руб.; 2028 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2029 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2030 год – 7 850,0 тыс. руб. Из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.; районный бюджет – 47 100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2026 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2027 год –7 850,0 тыс. руб.; 2028 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2029 год – 7 850,0 тыс. руб.; 2030 год – 7 850,0 тыс. руб. объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Рубцовского района на текущий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации. программы | К 2030 году: - доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет – 57,1%; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом – 24,5%; - доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в данной возрастной категории – 57,1%; - доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории- 57,1%; - доля граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории – 57,1%; - уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 56,7%; - доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО – 53,6% |

- Общая характеристика сферы реализации программы

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы

Приоритетной задачей социальной политики в Рубцовском районе является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации, в том числе – повышение продолжительности жизни к 2030 году – до 80 лет.

В Рубцовском районе систематически физической культурой и спортом занимается 56,5% населения. Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 56% нормативной потребности. К 2030 году в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия предстоит вовлечь не менее 2 тыс. человек.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития в сфере

реализации программы

Для выполнения соответствующих положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан, необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностную установку на занятия физической культурой и спортом.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию физической культуры среди взрослого и пожилого населения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в Рубцовском районе в ближайшие годы также необходимо:

- обеспечить ремонт и реконструкцию имеющихся объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечить условия для занятий физической культурой и спортом, спортивной реабилитацией для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечить доступные условия и равные возможности для занятий физической культурой и спортом для граждан всех возрастных категорий;

- повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров;

- обеспечить популяризацию вводимого комплекса ГТО, тем самым повысить уровень физического воспитания и готовность жителей Рубцовского района, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне. Комплекс ГТО должен стать основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы

Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

- Указ Президент Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

- закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями реализации программы являются:

- эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения;

- вовлечение жителей Рубцовского района, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- достойное выступление спортсменов Рубцовского района на региональных и российских соревнованиях.

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация комплекса следующих мер:

- организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе развитие спортивной инфраструктуры;

- модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

- выполнение требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой;

- увеличение доли населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний тестов ВФСК «ГТО».

2.2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения Рубцовского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта и профессионального спорта (включая спорт высших достижений).

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- создание социальных и организационных условий для развития в Рубцовском районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- повышение эффективности подготовки спортсменов;

- увеличение доли населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний тестов ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО».

2.3. Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2030 году предполагается:

- доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет, до 57,1%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 24,5%;

- доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в данной возрастной категории, 57,1%;

- доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории, 57,1%;

- доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории, 57,1%;

- уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 56,7%;

- доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний тестов ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО», 53,6%

Сведения об индикаторах программы и ее значениях представлены в таблице 1.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2025-2030 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Для достижения целей программы предусматриваются меры регулирования, направленные:

- на развитие физической культуры и массового спорта;

- на развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

- на развитие инфраструктуры спорта.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования программы составляет всего:
47 100,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2025 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2026 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2027 год –7 850,0 тыс. руб.;

2028 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2029 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2030 год – 7 850,0 тыс. руб.

Из них:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 0,0тыс. руб.;

районный бюджет – 47 100,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2025 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2026 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2027 год –7 850,0 тыс. руб.;

2028 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2029 год – 7 850,0 тыс. руб.;

2030 год – 7 850,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета района на текущий финансовый год.

В случае экономии средств, при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации программы и меры управления рисками реализации программы

При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:

- нормативно-правовые, организационные и управленческие риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;

- недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватная система мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

- макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта высоких достижений;

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности Рубцовского спорта. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, а также на основе:

- обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

- совершенствования межведомственного взаимодействия.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

6.1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m)  х  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

6.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = (K / L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

6.1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы  производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) х  (Rj х 100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы , определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

6.1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

6.2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

6.3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 процентов и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 процентов до 80 процентов.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы  и их значениях

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2023 (факт) | Год разработки муниципальной программы 2024 (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе» на 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 55,6 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,7 | 23,9 | 24 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 |
| 3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в данной возрастной категории; | % | 55,6 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории | % | 55,6 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 |
| 5. | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории | % | 55,6 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 51,6 | 56 | 56,1 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,6 | 56,7 |
| 7. | Доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний тестов ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО» | % | 52 | 53 | 53,1 | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 53,6 |

Таблица 2

# Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации программы | Исполнитель программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе» на 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель программы Создание условий для укрепления здоровья населения Рубцовского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений). | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 47 100,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 47 100,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Создание социальных и организационных условий для развития в Рубцовском районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1 Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | районный бюджет |
|  | Задача 2. Повышение эффективности подготовки спортсменов. | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 39 600,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 39 600,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края; | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, выполнение муниципального задания | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 36 000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 36 000,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.3. Организация и проведение спортивно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация плана мероприятий спортивной школы | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.5. Осуществление ремонтных, противопожарных и охранных мероприятий спортивных сооружений | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | районный бюджет |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 6 300,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 6 300,00 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 3.1. Обеспечение условий для развития в Рубцовском районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни | 2025 – 2030 годы | МБУ ДО «Спортивная школа Рубцовского района» | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 6 300,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 6 300,00 | районный бюджет |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 47 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 47 100,0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |